附件2

东莞市科技计划项目管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条 为贯彻《东莞市人民政府关于贯彻落实粤港澳大湾区发展战略 全面建设国家创新型城市的实施意见》文件精神，全力推进实施东莞市创新驱动发展战略，改革和创新科技项目管理方式，根据国家、广东省、东莞市有关制度规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于市科技计划项目的确定、实施、验收和监督等各环节的管理工作。

第三条 本办法所称“市科技计划项目”，是指利用市级科技发展专项资金组织实施和管理的基础研究、技术研发、成果产业化以及其他与科技创新能力提升相关的活动。

第四条 项目管理遵循权责清晰、程序规范、监督有力、绩效导向的原则。以激发科研人员的积极性创造性为核心，以构建科学、规范、高效、诚信的科技管理为目标，持续优化配置科技资源。

第二章   职责分工

第五条 市科技局是科技计划项目的管理部门。主要职责包括：研究制定科技计划管理政策制度；编制年度科技计划、项目申报指南和财政科技经费预算安排建议，组织项目申报、审批、立项；开展项目监督检查和绩效评估；实施项目参与主体的科研诚信管理等。

第六条 各相关职能部门、镇街（园区）科技主管部门、高等院校、科研机构等是科技计划项目组织单位。主要职责包括：做好项目申报形式审查、资金拨付前现场考察，协助市科技局做好项目实施跟踪管理和绩效自评等工作。

第七条 项目承担（申报）单位是项目管理的责任主体。主要职责包括：笃守诚信，对申报材料的真实性、合法性负责；遵守有关法律法规和伦理准则，对相关科研活动加强审查和监管；建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度；按照项目任务书组织项目实施，落实项目实施配套条件，履行各项条款，完成主要目标和任务；接受市科技局等相关部门的指导、检查并配合做好审计、监督和绩效评估等工作。

第八条 项目负责人是科研项目的直接责任人。主要职责包括：建立并落实科研项目日志管理制度，据实记录科研项目研究方向和技术路线调整、研究团队人员变动、预算调整、资金使用、设备和耗材使用情况等内容，真实反映科研项目研究过程；对因故需终止实施的项目，须提出明确处理意见并及时报告项目承担单位。

第三章  项目分类

第九条 市科技局根据东莞市科技发展规划和战略部署，结合国民经济和社会发展对科技创新的需求设置市科技计划及具体资助项目，在保持相对稳定与连贯的基础上，每年根据科技工作安排对拟资助的科技计划项目实行动态调整。

第十条 市科技计划项目实施分类管理：

（一）按财政资金支持方式，市科技计划项目分为事前资助、事后奖补和配套资助等项目。事前资助是指在项目立项后完成前，给予部分或全部科技研发资金资助，项目按照项目合同书或者任务书要求使用资金；事后奖补是指由从事研究开发和科技服务活动的项目承担单位先行投入资金，取得相应成果或服务绩效，按规定程序通过验收或审核后，给予相应补助的财政资助方式，包括事前立项事后补助、奖励性后补助、共享服务后补助等方式；配套资助是指项目获得国家、省有关部门立项资助后，市科学技术局按一定比例给予财政资金配套资助。

（二）按财政资金支持额度，分为重大项目、重点项目和一般项目。市级财政资金资助200万元 （不含）以上的项目为重大项目，市级财政资金资助200万元 （含）至50万元（含）的项目为重点项目，市级财政资助50万元以下的项目为一般项目。

（三）按遴选立项方式，市科技计划项目分为竞争择优、合规审核和定向组织项目。竞争择优项目是指通过组织评审论证申报单位提交的申报材料，择优给予立项和支持的项目；合规审核项目是指通过审查申报单位提交的申报材料，对符合规定条件的给予立项和后补助支持的项目；定向组织项目是指落实市委市政府决策部署以及根据科技创新特定需要定向组织实施和给予资助的项目。

第四章  项目征集

第十一条 市科技局围绕国家、本省和本市科技创新规划的发展目标和任务部署，编制项目申报指南。项目申报指南编制应当邀请相关部门、产业界、协会等共同参与，广泛吸纳各方意见，提高指南的科学性。

第十二条 项目申报指南应当明确项目支持方向和具体内容，项目组织实施方式和资金支持强度、支持的方式，绩效目标，项目申报条件和提交材料要求，不予受理范围，项目受理时间地点和联系方式等。

第十三条 项目申报指南通过市科技局官方网站公开发布。

第十四条 项目申报应当符合以下基本条件：

（一）申报单位为在东莞市依法注册，具备法人资格的企事业单位和社会组织；

（二）申报单位应具备项目实施的基础条件和保障能力，完成项目所必备的人才条件、技术装备、投入能力和规范的管理制度；

（三）项目负责人在相关技术领域具有一定学术地位或技术优势，具有完成项目所需要的组织管理和协调能力；

（四）申报单位和项目负责人在申报项目时未被列入《东莞市科研诚信异常名录》，且不属于《关于东莞市科技发展和产业转型升级财政专项资金不予资助具体范围的若干规定》范围；

（五）申报项目需符合实施办法或申报指南要求具备的其他条件。

第十五条 经市政府批准，部分科技计划项目可面向市外（含港澳）单位开放申报，市财政资金可跨地区（含港澳）使用。

第十六条 实行以下申报限制：

（一）不得多头申报、重复申报；

（二）项目申报单位同一年度最多申报3项市科技计划项目，在研市科技计划项目不得超过3项（高等院校、科研机构、医疗卫生单位等另行规定）；

（三）申报时同一项目负责人的在研项目不得超过1项。

第十七条 项目申报单位应当向市科技局提交下列基本材料：

（一）项目申报书；

（二）知识产权合规性声明；

（三）诚信承诺书；

（三）项目涉及科研伦理和科技安全的，提供国家有关法律法规和伦理准则要求的批准或备案文件；

（四）具体项目实施办法或申报指南要求提供的其它申报材料。

第十八条 市科技局应充分利用全市信息共享机制，逐步采取自行调取申请人登记、许可类信息方式，精简材料填报。

第五章  项目确定

第十九条 市科技计划项目确定程序原则上包括专家评审或材料审核、考察核查、征求部门意见、社会公示、报市政府审批、下达立项文件、签订项目任务书、拨付资金等。市科技局可根据项目管理要求在各类计划管理办法中明确相关程序，并向社会公布。

第二十条 各相关职能部门、镇街（园区）科技主管部门、高等院校、科研机构对项目申报材料进行形式审查，主要是审查项目申报材料在形式上的合规性、完整性和有效性，并出具推荐意见。

第二十一条 市科技局或其委托的第三方专业服务机构对项目申报材料进行实质性审查，主要是审查申报单位是否具备申报资格，申报项目是否符合申报要求，提交的文件、证件是否真实、有效、完整和合法等。

第二十二条 对通过实质性审查的项目，属于竞争择优类的，由市科协组织或市科技局委托第三方专业服务机构组织专家评审；属于合规审核的，由市科技局自行审查或委托专业服务机构进行审查并出具审查意见；属于定向组织的，按市委市政府决策要求落实，对根据特定科技创新需要组织的定向项目采用专家论证方式形成咨询意见。

第二十三条 市科技局根据科技计划项目类别，建立公正、科学、明确的项目评审工作规则和专家评审规范，明确评审专家组构成、评审专家产生方式、项目评价指标和评分标准，评审意见格式、评审组织工作纪律等，探索建立全过程可申诉、可查询、可追溯的评审体系；制定项目现场考察或核查规则，对申报材料真实性、申报单位实施条件、项目团队成员专业技术能力等进行考察或者核查。重大科技计划项目评审试行评审专家主审制。

第二十四条 项目评审可采取会议评审、网络评审、答辩、现场考察等形式。项目评审以同行技术、财务专家为主，多渠道选取市内外（含港澳地区）活跃在科研、产业一线的学术专家、投资专家与企业专家参与评审。

评审专家、评审工作组织人员等，在从事项目评审、评估等工作时签署科研诚信承诺书。

第二十五条 根据项目要求，须进行财务审核的，由市科技局委托专业机构开展专项审计。

第二十六条 市科技局根据年度项目申报指南，综合评审结果提出立项意见，经征求相关部门意见后拟定立项项目清单。立项项目清单向社会公示，公示期为期10日。

公示期间有异议的项目，经调查属实并需调整的，由市科技局重新审核并予以公布。公示无异议或经调查异议不成立的项目，重大和重点项目由市科技局报市政府审定后下达项目资助计划，一般项目由市科技局直接下达项目资助计划。

经调查异议成立或者发现其他可能造成项目无法完成情形的，不予立项。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定，经市科技局研究认为拟资助项目符合相关不公开情形的，依法不予公开。

第二十七条 属于事前资助或根据规定须签订任务书的，由市科技局与项目承担单位以及相关当事方签订任务书，任务书对项目研究目标、经费使用、绩效考核指标、知识产权归属等内容进行约定，并明确各方的权利和义务。项目承担单位无故逾期未提交任务书的，视为自动放弃立项。

第二十八条 项目立项，市科技局按规定程序拨付项目资助经费。

第六章  项目实施

第二十九条 项目实施过程中，项目承担单位应根据科研管理相关规定，完善本单位的内部管理制度，建立并落实科研项目日志管理制度，据实记录科研项目研究方向和技术路线调整、研究团队人员变动、预算调整、资金使用、设备和耗材使用情况等内容，真实反映科研项目研究过程及资金开支情况。

第三十条 项目承担单位应根据任务书约定的研究目标、研究内容，按进度完成项目研究任务。在研究方向不变、不降低考核指标且符合原申报指南要求的前提下，项目承担单位可以自主调整技术路线、一般参与人员，并通过科技业务管理系统向市科技局进行备案。

涉及变更项目合作单位、项目负责人、项目执行期、项目总经费调减超过20%等可能影响项目实施的重大事项，项目承担单位应当及时通过科技业务管理系统提出变更申请，报市科技局审核通过后才能变更。原则上在任务书终止日前1个月内不得申请变更。

第三十一条 项目实施过程中，镇街（园区）科技主管部门应做好项目的跟踪和实施监管工作。承担单位出现破产倒闭或其他影响项目正常实施的重大突发情况，不能履行报告职责的，镇街（园区）科技主管部门应及时了解情况，以书面形式向市科技局报告并提出处理意见。

第三十二条 项目存在下列情况之一者，承担单位应主动申请项目终止结题：

（一）因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成任务书任务和目标的；

（二）因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发工作成为不必要的；

（三）因项目负责人死亡、重大伤残、出国（境）、工作调动、违法犯罪等原因，导致项目无法进行的；

（四）因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决问题，导致项目无法进行的；

（五）项目承担单位对财政立项资助经费有异议，或发生重大经营困难、兼并重组等变故，不愿（不能）继续实施项目且愿意退回全部或部分财政资助经费的；

（六）由于其他不可抗拒的因素，致使研究开发工作不能正常进行的。

市科技局根据项目承担单位提交的终止结题申请，组织专家、第三方评估机构出具评估意见，并根据评估意见发出项目终止结题通知。对主动申请终止结题项目，停拨后期资助经费，扣除合理支出费用后追回结余的市财政资助经费。

第三十三条 项目存在下列情况之一者，市科技局可执行强制终止结题，并追回已拨付财政资助资金：

（一）项目承担单位经核实已停止经营活动或注销的；

（二）项目承担单位或负责人在项目技术开发、经费使用、科研信用等方面出现重大违规违法行为，导致项目实施无法进行或面临重大风险的；

（三）项目承担单位无故不接受或不按时接受项目监督管理部门对项目实施情况的检查、监督、审计与评估的；

（四）主动申请终止结题但故意拖延不办理的，或者有其他原因需要被动终止结题的。

第七章  项目验收

第三十四条 对于事前资助和事前立项事后补助项目执行期到期后，项目承担单位应当在任务书规定的执行期限届满后6个月内，在东莞市科技业务管理系统中提交验收申请材料。

对重大项目，由市科技局委托会计师事务所进行结题财务审计并出具专项审计报告；对重点项目，由项目承担单位自行委托在市科技局备案的会计师事务所进行结题财务审计并出具专项审计报告；一般项目由项目承担单位财务部门自行出具项目经费决算报告并附有关明细。

第三十五条 市科技局在项目执行期满后，组织或委托第三方机构组织相关领域的专家，采取项目综合绩效评价等方法开展项目验收工作，严格依据任务书评价项目任务完成情况和经费管理使用情况。专家依据项目综合绩效评价情况对项目是否通过验收提出建议，市科技局根据专家建议对项目作出验收结论。验收结论分为通过、结题、未通过。

第三十六条 项目验收以任务书为依据，主要内容有：

（一）项目任务书规定的研究开发内容和技术经济指标的完成情况；

（二）项目知识产权（包括技术标准等）的获得、保护和管理情况；

（三）项目经费使用的合理性、规范性；

（四）项目验收材料的完备性、规范性；

（五）项目组人员履职情况和人才培养情况；

（六）项目执行的总体质量和效益；

（七）项目任务书约定的其它权责事项履行情况。

第三十七条 项目验收结论分为通过、结题、未通过。

（一）按期保质完成项目任务书约定的目标和任务，为通过。

（二）因非不可抗拒因素未完成项目任务书约定的主要目标和任务，为未通过。项目逾期半年未提交验收材料或逾期一年不配合验收工作的，提供的文件、资料、数据存在弄虚作假的，未按相关要求报批调整事项的，项目承担单位或人员存在严重失信行为并造成重大影响的，均按未通过处理。

（三）因不可抗拒因素未完成项目任务书约定的主要目标和任务的，按结题处理。

第八章  监督管理

第三十八条 市科技局统筹制定年度监督检查计划，对项目实施的关键节点进行检查评估，避免在同一年度对同一项目重复检查、多头检查。原则上1个年度内针对同一项目的现场检查不超过1次。自由探索类项目、基础研究项目和实施周期3年以下（含3年）的一般项目以项目承担单位自我管理为主，一般不开展过程检查。

第三十九条 监督工作一般采取日常监督、专项检查、财务审计、绩效评估评价等方式。监督主要包括对服务机构和项目组织单位协同管理履职尽责情况，项目承担单位法人治理、内部管理以及项目管理的规范性、有效性情况，项目实施的绩效情况，项目负责人在项目申报和实施中的科研诚信和履职尽责情况，专家在履职尽责过程中的公正、廉洁、保密和回避等规定执行情况等。

第四十条 对监督中发现的违规行为，予以限期整改、约谈、通报批评、解除委托协议、暂停项目拨款、追回已拨项目经费、终止项目、阶段性或永久性取消项目申报、管理或评审资格等处理。处理结果以适当方式向社会公布。对存在弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费等财政违法行为的，按国家有关规定处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第四十一条 加强市科技计划项目相关责任主体科研信用管理，完善守信激励和失信惩戒机制，推进科研信用与其他社会领域信用衔接，实施联合奖惩。对存在科研领域严重失信行为的相关责任主体，其失信行为录入市科研信用记录，并按规定予以处理。

第四十二条 市科技局根据监督和评价结果优化项目管理，将监督、绩效评估评价和科研诚信评价结果作为项目立项、资金安排、项目管理和专家遴选等管理决策的重要依据。

第四十三条 建立自由探索和颠覆性技术创新活动免责机制。合理区分改革创新、探索性试验、推动发展的无意过失与明知故犯、失职渎职、谋取私利等违纪违法行为。对有证据证明已履行勤勉尽责义务但因技术路线选择失误或不可抗力导致未完成预定目标的单位和项目负责人予以免责。

第九章  附  则

第四十四条 本办法由市科技局负责修订解释。

第四十五条 本办法是对市科技计划项目管理的一般性规定，各专项管理办法另有规定的，可从其规定。

第四十六条 本办法自发布之日起实施，有效期至2023年12月31日。我市此前出台的《东莞市科技计划项目资助管理办法（修订）》（东府办〔2016〕18号）等有关政策继续实施；凡与本办法规定不一致的，均按本办法执行。在研科技项目可参照本办法执行。