东莞市软科学研究项目管理办法

（征求意见稿）

第一章　总 则

第一条  根据《东莞市人民政府关于贯彻落实粤港澳大湾区发展战略 全面建设国家创新型城市的实施意见》（东府〔2019〕24号）、《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市科技发展专项资金管理办法>的通知》（东府办〔2021〕23号），以及我市科技计划体系改革相关方案及精神，为加强软科学研究项目的管理，进一步提升我市软科学研究项目水平，结合东莞市实际，特制定本办法。

第二条  软科学研究项目是东莞市科技计划的重要组成部分，以实现决策科学化、民主化为目标，综合运用自然科学、社会科学和工程技术等多门类、多学科知识，为科技、经济和社会发展重大决策提供支撑。主要研究范围包括战略研究、政策研究、管理研究、体制改革研究、法制研究、经济分析、重大项目可行性论证以及软科学的基本理论和方法等。

第三条  市科技局是软科学研究项目的组织实施单位。软科学研究项目按照科学安排、突出重点、权责明确、规范管理、绩效优先、公平公开的原则组织实施。

第四条  东莞市软科学研究项目包括重点项目、一般项目和应急项目三类。重点项目是指对全市经济社会和科技发展有重要影响和明显经济社会效益的重要问题开展的研究项目；一般项目是指围绕与科技创新相关的经济社会发展具体问题，按照“小切口、大纵深”原则开展的研究项目；应急项目是指根据市委、市政府或上级主管部门下达的即时性、临时性指令要求，或根据最新工作部署，需要在较短时间内组织开展的研究项目。

第二章　项目申报

第五条  市科技局根据全市科技、经济和社会发展需求，在广泛征求意见基础上，按年度编制重点项目和一般项目申报指南，向社会公开发布。应急项目由市科技局根据课题的特点和要求采取定向委托的方式确定项目承担单位。

第六条  申报软科学研究一般项目的申请单位，应当是在东莞市注册，具备法人资格的企事业单位、社会组织；在莞高校。申报软科学研究重点、应急项目的申请单位，还可以是具备软科学研究能力的市外境内高等院校、科研机构、智库单位等。

第七条  一个软科学研究项目只能确定一个项目负责人和项目承担单位（以下简称承担单位）；项目负责人原则上每年只能承担一个软科学研究项目。

第八条  软科学研究项目申请（承担）单位项目负责人需要具备副高级以上职称，并具有相关领域的研究能力和研究成果。

第九条 鼓励跨部门、跨学科的合作研究。承担单位与合作单位应当签订合作协议，明确各方的权利和义务。鼓励市外研究机构作为合作单位参与软科学研究项目工作。

第十条  申请人申报软科学研究项目应当提交以下材料并对材料的真实性负责：

（一）项目申报书；

（二）知识产权合规性声明；

（三）诚信承诺书；

（四）项目涉及科研伦理和科技安全的，提供国家有关法律法规和伦理准则要求的批准或备案文件；

（五）相关资格证明材料

1.组织机构代码证；

2.营业执照或者事业单位、社会团体登记证书

3.项目组成员职称资格证书

4.项目研究水平相关的证明材料

以上资格证明材料须核对原件，提交复印件并加盖公章

第三章　项目立项

第十一条  重点、一般项目原则上通过公开竞争择优确定承担单位，原则上由东莞市科学技术协会对项目进行评审，专家评审意见作为决策参考意见。应急项目可由市科技局组织专家提出专家咨询意见后，定向委托有关单位实施。

第十二条  软科学研究项目评审的评价指标主要包括：研究问题的重要性、必要性和紧迫性，研究内容的完整性和科学性，研究方案的先进性和可行性，研究能力的适应性，研究团队人员构成的合理性以及申请单位与项目负责人的诚信度等。

第十三条 评审通过的项目在市科技局网站上公示，公示期为7个工作日。任何单位或者个人对公示项目有异议的，应当在公示期间内向市科技局提出。公示期满无异议或者经调查异议不成立的，市科技局下达项目立项文件。

第十四条  承担单位应当在项目立项文件下达之日起30个工作日内与市科技局签订合同，明确项目研究内容、绩效目标、研究人员、预期成果、费用安排以及双方的权利、义务。项目承担单位无故逾期未提交合同的，视为自动放弃立项

第四章　项目实施

第十五条  软科学研究项目研究周期原则上不超过一年。

第十六条  项目负责人和承担单位应严格按照合同所确定的研究目标、研究内容和进度安排组织项目实施。

第十七条  项目负责人和承担单位应根据市科技局要求定期报告研究项目工作进度。

第十八条  软科学研究项目实施期间，项目负责人原则上不得变更；确需变更项目负责人的，承担单位应当及时通过科技业务系统提出变更申请。市科技局对申请进行审核，符合合同约定条件的，准予变更；不符合合同约定条件的，不准予变更，擅自变更的，应当承担违约责任。

涉及项目执行期变更的，项目承担单位应当及时通过科技业务系统提出变更申请，经市科技局审核通过后才能变更。原则上在合同书终止日前1个月内不得申请变更，且项目执行期只能变更1次，延期时间原则上不超过6个月。

第十九条  软科学研究项目因不可抗力不能继续实施或难以完成合同书任务和目标的，承担单位应当主动申请终止结题。市科技局审核同意后，不再拨付剩余的费用，项目承担单位应退回已拨付项目资金的剩余部分。项目存在下列情况之一的，市科技局可执行强制终止结题，追回已拨付财政资助资金，承担单位或项目负责人2年内不得申报市软科学研究项目：

（一）承担单位经核实已停止经营活动的；

（二）承担单位或项目负责人在课题研究、经费使用、科研信用等方面出现重大违法违规行为，导致项目实施无法进行或面临重大风险的；

（三）承担部门无故不接受、不按时或不按规定接受项目监督管理部门对项目实施情况的检查、监督、审计与评估的；

（四）主动申请终止结题但故意拖延不办理的，或者有其他原因需要强制终止结题的。

第五章　项目验收

第二十条  承担单位按合同要求完成项目后，应当在合同到期后3个月内提出验收申请。合同到期后3个月内不能进行验收的，承担单位应当在合同到期前30天内向市科技局提出延迟验收申请。

第二十一条  承担单位申请项目验收的，应当在东莞市科技业务管理系统中提交完备的验收申请材料。

第二十二条  市科技局组织专家组进行验收，一般项目采取书面评审验收方式，重点课题和应急课题采取会议评审验收方式。验收评价指标主要包括：是否达到合同约定的目标和要求，研究思路和技术路线是否清晰正确，研究成果的水平、作用和创新性，研究成果的经济和社会效益以及实用性、可操作性等。

第二十三条  项目验收结论分为通过、结题、不通过。

（一）按期保质完成项目任务书约定的目标和任务，验收结论为通过。

（二）因非不可抗因素未完成项目任务书约定的主要目标和任务的，验收结论为不通过。

（三）因不可抗拒因素未完成项目任务书约定的主要目标和任务的，按结题处理。

第二十四条  验收结论为通过的项目，按合同约定拨付尾款。验收结论为结题的项目，不再拨付剩余的费用，项目承担单位退回已拨付项目资金的剩余部分。验收结论为不通过的项目，不再拨付剩余的费用，项目承担单位退回已拨付项目资金的剩余部分，且项目负责人2年内不得申报市软科学研究项目。

逾期3个月未提出验收，或经批准延期后在延长期结束后3个月内仍未提出验收的，提供的文件、资料、数据存在弄虚作假的，项目承担单位或人员存在严重失信行为并造成重大影响的，均按不通过处理，根据合同约定终止研究任务，不再拨付剩余的费用，项目负责人2年内不得申报市软科学研究项目，并追回已拨付的项目经费。

第二十五条  课题验收通过后，承担单位应按专家验收意见对研究成果进行修改完善，市科技局每年将最终研究成果汇编成册。

软科学研究项目的研究成果公开发表时，应当注明获得“东莞市软科学研究项目（项目立项编号）”资助。

第六章 经费管理

第二十六条  重点项目每个项目资助费用原则上不超过50万元，一般项目每个项目资助费用原则上不超过5万元，应急项目每个项目原则上不超过30万元。项目研究费用分两次拨付，合同签订后拨付70%，项目验收通过后拨付30%。

第二十七条  承担单位对软科学研究项目经费实行包干制管理，可以不按科目编制预算。

软科学研究项目经费仅用于软科学研究活动。

经费管理其他事项按照《东莞市科技发展专项资金管理办法》执行。

第七章　附　则

第二十八条  本办法由东莞市科学技术局负责解释。

第二十九条  本办法自######起实施，有效期至2025年12月31日。