## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 市重点领域研发项目资助专项 | 涉及2020年度预算金额 | 8348.18万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门们反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目有对自评结果进行应用，针对存在的问题提出并落实了整改措施，下来要进一步加强自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开.
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3500.00)万元，调整后预算金额(8348.18)万元，预算调整率为(138.52)%，实际支出金额(8200.55)万元，年初预算执行率为(234.30)%,调整后预算执行率为(98.23)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据单位提供资料和自评信息显示： 1）数量指标中，扶持领域数量计划为5项及以上，实际完成5项，完成计划；市重点研发项目计划理想数量计划为5项，实际完成5项，完成计划。 2）质量指标中，项目验收通过率计划为80%及以上，实际完成100%，完成计划；立项项目公示异议率计划=20项，实际完成63项；新工艺新产品数量计划>=6项，实际完成18项；新增销售收入计划1800万元，实际新增销售收入76383.33万元；突破关键共性技术数量5项，实际完成5项均超额完成计划。 指标值完成值与计划值相比差距较大，应进一步优化指标值设置，绩效目标应起到引导作用。 2）可持续影响指标不能衡量该项目的可持续影响。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位提供资料和自评信息显示： 1）社会、经济、生态效益指标中，验收项目专利、技术标准情况申请数量计划为10项以上，实际完成70项，超出计划的600%；验收项目论文、研发报告发表数量计划为65项以上，实际完成142项，超出计划的118.46%；验收项目研发新产品、新材料、新工艺数量计划数为5项以上，实际完成14项，超出计划的180%；验收项目培养科研骨干数量计划高于60人，实际培养114人，超出计划的90%。 2）可持续影响指标设置为促进科技创新等，无法定量衡量该项目的可持续影响。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议单位提高对财政支出绩效自评工作的重视程度，深入理解绩效自评工作的实质，按规范填写绩效自评的基本信息并提交相关佐证材料。 2、加强对项目的事中监控和财务检查，加强项目进度和管理工作的监督，明确岗位职能，落实追究问责，保证项目质量达标率和任务完成率。 3、建议单位加强预算管理工作。预算编制时，做好充分的计划与安排，避免对预算或计划调整过大。 4、加强三级指标设置的准确度，能够精准地反映项目的产出和效果水平。 5、扩大满意度调查对象的范围，可以针对受资助单位个人发放问卷，在问卷的设置中增加对项目公平性的问题，充分反映受资助方的满意程度。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月18日