## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市社会科技发展（重点）项目 | 涉及2020年度预算金额 | 1425.10万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门们反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目针对上一年绩效自评发现的问题整改不明显，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：该项目在东莞市科技局网站中公开了2020年财政支出绩效目标批复表和2019年财政支出绩效自评审核结果。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(900.00)万元，调整后预算金额(1425.10)万元，预算调整率为(58.34)%，实际支出金额(1425.02)万元，年初预算执行率为(158.34)%,调整后预算执行率为(99.99)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据单位提供资料和自评信息显示： 1）数量指标中，实际推动基础研究及应用项目数量计划数为50项，实际完成109项，超出计划138%；项目验收数量计划50项，实际完成54项，完成计划。 2）质量指标中，资助项目达标率完成计划的100%；项目验收通过率计划为80%以上，实际通过率为90.7%，完成计划。 3）时效指标中，任务完成及时率为100%，完成计划。 4）预算执行率调整较大的原因：该部门2020年初紧急启动了 2020 年东莞市新冠肺炎防疫防治技术研究及推广应急攻关专项项目申报工作，经项目有关评审立项程序后，对 22 个项目进行资助（资助经费 525.1 万元），该部分费用年初没有安排预算，调整预算调整的方式安排。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1）社会、经济、生态效益指标中，验收项目专利、技术标准情况申请数量计划为10项以上，实际完成70项，超出计划的600%；验收项目论文、研发报告发表数量计划为65项以上，实际完成142项，超出计划的118.46%；验收项目研发新产品、新材料、新工艺数量计划数为5项以上，实际完成14项，超出计划的180%；验收项目培养科研骨干数量计划高于60人，实际培养114人，超出计划的90%。 2）可持续影响指标设置为促进科技创新等，无法定量衡量该项目的可持续影响。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议单位提高对财政支出绩效自评工作的重视程度，深入理解绩效自评工作的实质，按规范填写绩效自评的基本信息并提交相关佐证材料。 2、建议单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 3、加强对项目的事中监控和财务检查，建议加强项目进度和管理工作的监督，明确岗位职能，落实追究问责。 4、建议单位加强预算管理工作。预算编制时，做好充分的计划与安排，避免预算调整过大。 5、加强三级指标设置的准确度，能够精准地反映项目的产出和效果水平。 6、扩大满意度调查对象的范围，可以针对受资助单位个人发放问卷，在问卷的设置中增加对项目公平性的问题，充分反映受资助方的满意程度。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月18日