## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 材料基因研究办公经费 | 涉及2020年度预算金额 | 23.00万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术博物馆
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。
3、绩效信息公开情况：该项目上年度没有相关绩效信息可以公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(23.00)万元，调整后预算金额(23.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(4.83)万元，年初预算执行率为(21.00)%,调整后预算执行率为(21.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目完成大部分预期产出目标，但根据预算单位填报实际完成情况显示，除开佐证材料提供的【科研仪器设备采购专家论证会议】共计4场会议签到表，未见到供应商所在地实地进行考察，相关展览费用明细清单、办公设备购买相关合同或单据佐证资料，未能评价产出指标完成情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目完成大部分预期效益目标，但未提供反映效益指标的佐证资料，比如保证基因研究项目后续正常运转及相关服务对象满意度，未能评价效益指标完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位进一步加强自评组织工作，全面充分提交自评资料，加强项目管理，提高服务对象满意度。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年08月09日