## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 松山湖材料实验室 | 涉及2020年度预算金额 | 54274.00万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目本年度第一次实施绩效自评，没有上一年度自评结果应用情况。下来要进一步加强自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：本年度第一次纳入绩效管理，无绩效信息公开情况。但年中追加的项目应该补充公开绩效目标批复表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(54274.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(54274.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据单位提供资料，已完成以下产出： （1）数量指标：完成联合培养研究生人数53人，引进高水平科研人才和工程技术人员数量157人，引进创新样板工厂团队7个，获国家、省级科研项目数46项，自主立项项目数30个； （2）质量指标：专利局已受理的专利申请数量152个，创新样板工厂团队成立产业化公司数量16个，引进卓越青年学者数量1个，引进资深访问学者数量4个，发表高水平论文549篇，获国家、省级纵向科研经费1.5亿元； （3）时效指标：在规定时间内完成100%；
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位提供资料，已实现以下效果： （1）社会、经济、生态效益指标：国家级媒体报道次数3次，广东电视台、南方报业等省、市级媒体的报道次数8次，微信公众号、微博、头条号等自媒体的报道138次，举办培训活动5次，举办学术交流活动次数12次，产出重大科学进展数量2个，产生重大科技成果转化数量1个，谋划建设先进阿秒激光设施1个，新建大湾区电镜中心1个，公共技术平台对外服务机时数997.5小时； （2）可持续影响指标：制定或修订内部管理制度文件55个，发表高水平论文增长率40%，实验室人员规模增长率60%； 存在问题：由于项目投入金额大，单位所提供资料未能全面反映材料实验室的投资效果情况；满意度调查对象只有1个，建议增加调查对象，为项目提供准确的佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议单位加强项目过程管理和绩效管理，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑； 2、建议单位进一步明确项目执行所带来的效益，并通过量化投入与产出的比例来体现项目的完成效果； 3、建议加强项目进度和管理工作的监督，明确岗位职能，落实追究问责。增加问卷调查对象，使调查结果更准确。 4、建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。年中追加的项目要同步追加申报绩效目标，并在相关网站上公开绩效目标批复表。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月18日