## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 科技发展专项管理费 | 涉及2020年度预算金额 | 800.00万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目上一年度绩效自评审核意见等级较好，但项目应继续加强对绩效自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(800.00)万元，调整后预算金额(630.00)万元，预算调整率为(-21.25)%，实际支出金额(628.28)万元，年初预算执行率为(78.53)%,调整后预算执行率为(99.73)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据单位提供资料，已完成以下产出： （1）数量方面：科技项目立项数目标值是600项，实际604项； （2）质量方面：科目实施的质量目标是按要求管理，实际按要求管理，进行各科技监理；经费使用达标率目标值为100%，实际值为100%；存在问题：经费使用合规性不应作为质量指标。 （3）时效指标：项目计划完成率目标值为100%，实际值为100%；监理报告显示超过30个项目项目有实施进度滞后的问题。 （4）预算执行调整较大的原因：由于省政府已推荐广州市申报国家新一代人工智能创新发展试验区，暂不考虑东莞，委托服务费及相关的项目经费115万元没有支出；另外调减了55万元共170万元响应市政府设立稳增长专项资金。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位提供资料： （1）社会经济、生态、效益指标：结题验收数量目标值200项，实际481项；实施监理的项目数目标值100项，实际监理291项；科技项目立项，是否遴选出符合条件的项目目标值100%，实际值100%。存在问题：以上效果指标的设置比较接近数量指标，应设置更加能反映项目效果的指标。且指标设置的合理性有待提高，目标值和实际值相差大。 （2）可持续影响指标：项目的实施是否有利于促进社会公平。缺乏佐证材料支撑，建议改善指标设置。 （3）满意度调查：服务的对象满意情况满意。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量； 2.加强项目实施风险评估。建议在做预算和计划时考虑不定因素，降低实际和预算计划的差异，提高预算执行率； 3.对于结题验收数量、实施监理的项目数量等指标的实际完成数远超过计划指标的情况，建议下年度在设置计划指标时，进行充分调研，确定计划指标数，避免两者差距过大； 4.建议调整满意度调查对象，增加调查对象数，使数据更有说服力； 5.针对2020年监理信息调查表（半年报）调查的156个项目中，有37个项目整体进度有所拖延的情况，了解具体原因，及时采取相应措施，进一步加强跟踪管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月18日