## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 科技金融发展专项 | 涉及2020年度预算金额 | 960.00万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后补充提交了佐证材料，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目没有说明上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(700.00)万元，调整后预算金额(960.00)万元，预算调整率为(37.14)%，实际支出金额(902.87)万元，年初预算执行率为(128.98)%,调整后预算执行率为(94.05)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据单位提供资料，已完成以下产出： （1）数量指标：科技保险受益企业数目标值≥300家，实际值508家；科技金融服务活动项目收益机构数目标值≥20家，实际值1家； （2）质量指标：资金发放准确率目标值≥95%，实际100%； （3）时效指标：计划任务完成率目标值100%，实际值100%； 存在问题：科技金融服务活动项目收益机构数本年只有1家，未完成目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位提供资料，已实现以下预期目标： （1)社会、经济、生态效益指标：培训专业人员≥250人、保险公司赔付率≥95%、成功参保企业占比≥90%，参保企业利润增长率≥10%均已实现预期效益； （2）可持续影响指标：企业申报量同比增加实现预期； （3）满意度指标：受访人群满意度目标值95%，实际100%； 存在问题：社会、经济、生态效益指标无佐证材料；满意度调查对象15个，数量过低。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免预算调整过大； 2.建议单位充分考虑佐证材料取得的难易程度来制定指标值，并且在项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑； 3.建议单位进一步加强项目过程管理和绩效管理，例如增加满意度调查对象使数据更具有说服力； 4.建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月18日