## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 科技成果转移转化资助项目 | 涉及2020年度预算金额 | 710.00万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门们反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目针对上一年绩效自评发现的问题整改不明显，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：该项目在东莞市科技局网站中公开了2020年财政支出绩效目标批复表和2019年财政支出绩效自评审核结果。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1200.00)万元，调整后预算金额(710.00)万元，预算调整率为(40.83)%，实际支出金额(10.00)万元，年初预算执行率为(0.83)%,调整后预算执行率为(1.41)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况： 据单位提供资料和自评信息显示：当年度已举办了10场科技活动，2期初级技术经理人培训班，共有228名学员获得结业证书。但因政策尚未出台，因此无法进行资助奖励。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 据单位提供资料和自评信息显示： 1）社会、经济、生态效益指标中，科技进步奖和技术发明奖个数计划30项，实际完成22项，完成计划的73%；技术合同认定技术交易额计划完成10%的增长，实际受疫情的客观影响造成该指标值减少69.3%。 2）可持续影响未设置可量化的指标，无法定量衡量该项目的可持续影响。 3）由于政策尚未出台，无法进行资助奖励，相应也未能实现预期的效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议单位提高对财政支出绩效自评工作的重视程度，深入理解绩效自评工作的实质，按规范填写绩效自评的基本信息并提交相关佐证材料。 2、建议单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 3、建议你单位按照绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，查找执行中不足，进一步完善计划，提高工作效率 4、加强三级指标设置的准确度，能够精准地反映项目的产出和效果水平。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月18日