## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 广东省基础与应用基础研究基金粤莞联合基金 | 涉及2020年度预算金额 | 3000.00万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门们反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目针对上一年绩效自评发现的问题整改不明显，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：该项目在东莞市科技局网站中公开了2020年财政支出绩效目标批复表和2019年财政支出绩效自评审核结果。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3000.00)万元，调整后预算金额(3000.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(3000.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据单位提供资料和自评信息显示： 1）数量指标中，青年基金项目资助项数计划80项，实际完成107项，超出计划的33.75%;资助重点项目数量计划10项，实际完成20项，超出计划的100%；粤港澳研究团队项目资助计划1项，实际完成1项，100%完成计划。 2）质量指标中，立项项目100%符合基金支持要求，完成计划。但三级指标立项项目符合基金支持要求的设置不合理，立项项目符合要求是基本申报规则，并不能衡量产出效果。 3）时效指标中，项目进度完成率100%，完成计划。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1）社会、经济、生态效益指标。据不完全统计，2020年度粤莞联合基金项目共申请发明专利13项、获实新专利1项；引育人才15人次、发表论文22篇、科技报告19篇；发展新论文、新技术、新产品等21项。其中,典型科技成果5项、高水平论文15篇。 2）可持续影响指标。本项目根据《广东省科学技术厅 东莞市人民政府 广东省基础与应用基础研究基金委员会关于共同实施广东省基础与应用基础研究基金东莞市联合基金的协议书》设立实施，协议期2019-2023年共5年，具有稳定的资金、政策可持续性。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议单位提高对财政支出绩效自评工作的重视程度，深入理解绩效自评工作的实质，按规范填写绩效自评的基本信息并提交相关佐证材料。 2、建议单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 3、加强对项目的事中监控和财务检查，建议加强项目进度和管理工作的监督，明确岗位职能，落实追究问责。 4、加大对项目前期的市场和环境调研，充分考虑影响预算和计划的因素，缩小实际和预算及计划的差异。 5、加强三级指标设置的准确度，能够精准地反映项目的产出和效果水平。 6、扩大满意度调查对象的范围，可以针对受资助单位个人发放问卷，在问卷的设置中增加对项目公平性的问题，充分反映受资助方的满意程度。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月18日