## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市研究生培育发展经费 | 涉及2020年度预算金额 | 1892.93万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后补充了相关佐证材料。
2、自评结果应用情况：项目有对自评结果进行应用，针对存在的问题提出并落实了整改措施。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2012.93)万元，调整后预算金额(1810.93)万元，预算调整率为(-10.04)%，实际支出金额(1616.72)万元，年初预算执行率为(80.32)%,调整后预算执行率为(89.28)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位提供的项目资料，已完成以下产出： （1）数量指标：截止到2020年12月来莞实践研究生人数目标值1000人，实际值1877人；建立联合培养工作站数目标值20家，实际10家；联合培养研究生人数（含全日制、非全日制及省研究生联合培养指标）目标值80人，实际123人；研究生实践高校数量目标值100家，实际是128家。 （2）质量达标率：来莞实践研究生留莞率目标值大于30%，实际33.2%。 （3）时效指标：工作任务完成率目标值80%，实际89.96% 存在问题：因疫情影响，2020年上半年无任何研究生入驻，故复核条件企事业不足，建立联合培养工作站数未完成目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据单位提供的项目资料，已实现以下效果： （1）社会、经济、生态效益指标：服务企业数增长率目标值是20%，实际是46%；科研成果的数量目标值是200篇，实际值350篇；企业研究生需求配对率目标值是70%，实际值是71.3%， （2）可持续影响指标：来莞培养实践研究生增长情况目标值是20%，实际值34%； （3）满意度调查：研究生满意度为75.9%，且调查人数为签离人数，在莞人数未调查 存在问题：提供的佐证材料文件乱，未分类整理，满意度调查不合格，建议增加受益对象调查问卷。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。 2.加强项目实施风险评估。建议在做预算和计划时考虑不定因素，降低实际和预算计划的差异，提高年初预算执行力。 3.建议单位加大对项目的宣传工作，扩大项目影响力，提高省内外高校研究生及研究生导师参与东莞产业转型发展工作的积极性，积极推动联合工作站的建立。 4.建议单位进一步加强项目过程管理，增强研究生以及企业的满意程度，提高毕业研究生留莞率。 5.加强绩效自评结果的应用。在以后该项目的实施中针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月18日