## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 孵化育成体系建设专项资金 | 涉及2020年度预算金额 | 1250.00万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门们反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目针对上一年绩效自评发现的问题整改不明显，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：该项目在东莞市科技局网站中公开了2020年财政支出绩效目标批复表和2019年财政支出绩效自评审核结果。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1250.00)万元，调整后预算金额(1250.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(979.00)万元，年初预算执行率为(78.32)%,调整后预算执行率为(78.32)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据单位提供资料和自评信息显示： 1）数量指标中，计划完成国家级孵化器认定27家，实际完成25家，基本完成预期产出目标；计划完成国家级孵化器培育单位认定（省级）42家，实际完成42家，完成目标；计划完成大学科技园奖励1家，实际完成1家，完成目标；计划完成莞港澳台联合培优示范基地奖励1家，实际完成6家，超额完成目标。 2）质量指标中，资助奖励和规律计划100%，实际全部合规，完成计划。 3）时效指标中，项目任务完成及时率计划100%，实际完成100%，完成目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位提供资料和自评信息显示： 1）社会、经济、生态效益指标中，在孵企业从业人员数计划52000人，实际56900人，超出计划9.4%；当年孵化基金投资数计划200家，实际投资310家，超出计划111%；知识产权数计划申请或拥有10000件，实际11800件，超出计划18%；孵化器从业人员数计划1300人，实际1300人，完成目标；毕业企业数计划累计1550家，实际毕业2100家，超出计划35.48%；创业导师人次计划950人，实际1510人，超出计划58.95%；运营评价A级单位数计划15家，实际23家，超出计划53.33%。 2）可持续影响未设置可量化的指标，无法定量衡量该项目的可持续影响。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议单位提高对财政支出绩效自评工作的重视程度，深入理解绩效自评工作的实质，按规范填写绩效自评的基本信息并提交相关佐证材料。 2、建议单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 3、加强对项目的事中监控和财务检查，建议加强项目进度和管理工作的监督，明确岗位职能，落实追究问责。 4、建议单位加强预算管理工作。预算编制时，做好充分的计划与安排，避免预算调整过大。 5、加强三级指标设置的准确度，能够精准地反映项目的产出和效果水平。 6、建议满意度问卷问题的设置中增加对项目公平性的问题，充分反映受资助方的满意程度。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月18日