附件1

东莞市科技计划项目监理操作规程

（征求意见稿）

第一章　总则

第一条  为加强对科技计划项目实施过程的监督管理，确保科技计划项目顺利实施，提高财政科技资金使用绩效，根据国家、省科技项目管理的有关要求及《东莞市科技发展专项资金管理办法》（东府办〔2021〕23号）、《东莞市科技计划项目管理办法》（东科〔2021〕80号）相关规定，制定本规程。

第二条  本规程所称的监理是指受东莞市科学技术局委托，由符合条件的单位或组织（以下称“监理机构”）依据国家、省及市的有关科技项目管理规定，对科技计划项目实施全过程监督和管理的行为。

第三条  本规程适用于由东莞市科学技术局负责组织实施管理的市级科技计划项目及纳入监理的省级科技计划项目。

第二章  职责分工

第四条  市科技局是市科技计划项目的管理单位，主要职责：负责指导、组织、管理和监督市科技计划项目监理工作。其中：

资源配置与监督诚信科负责统筹市科技计划项目的监理工作，包括制定监理制度、编制监理年度预算、开展监理采购工作、指导监督监理工作等。

主管科室负责所管理专项的具体监理工作，包括编制具体专项的监理内容、监理要求、监理年度预算；签订具体专项的监理合同、验收监理工作、拨付监理服务费；对监理发现的问题项目落实整改，及时跟进和报告整改情况。

- 第五条  监理机构主要职责：

- （一）对项目实施全过程进行监督管理，跟踪项目进展及经费使用情况；

- （二）及时反映项目管理工作中发现的重大问题，协调推进项目实施中的重要事项；

- （三）定期报告项目的进展情况并提出管理建议；

- （四）审查科技报告提交情况；

- （五）协助组织项目结题验收，做好资料归档等。

第六条  各镇街（园区）科技主管部门主要职责：

（一）协助市科技局及监理机构开展项目监理工作；

- （二）跟踪督促项目承担单位按计划推进项目实施；

- （三）参与实地考察项目或上报项目承担单位运营情况。

第七条　项目承担单位主要职责：

- （一）接受监理机构对项目实施过程的监督检查；

（二）积极配合监理机构的监理工作，在规定时间内按要求提供、报送相关资料和数据，并对材料的真实性负责；

（三）对监理机构违反纪律的行为有义务向市科技局反映。

第三章　监理机构确定

第八条  监理机构由市科技局通过政府采购或直接委托的方式选定。

通过政府采购确定监理机构。由资源配置与监督诚信科在每次监理机构采购工作开展前，向主管科室征集未来3年科技计划项目监理需求，包括专项名称、项目数量、资助金额、项目实施周期、监理内容等，制定统一采购计划，经局长办公会同意后向市财政局提出采购申请。确定的监理机构，一般服务期为3年。如经资源配置与监督诚信科征集各主管科室未来3年需纳入统一采购的科技计划项目监理需求后，监理委托服务费预计低于政府公开招标起点金额，即未来三年由各业务科室通过直接委托方式自行确定监理机构。

通过直接委托方式确定监理机构。由主管科室采用直接委托等方式确定监理机构，经局长办公会同意后报资源配置与监督诚信科备案。

第九条  科技计划项目监理费用由市科技局向监理机构支付，监理机构不得向被监理单位收取任何形式的监理费用。

监理费用按年度采购金额标准核算，主要根据项目数量、财政资助金额、项目实施周期以及监理内容等确定，监理费用最高不超过财政专项资金下达总额的3%。监理费用从市科技局切块管理的科技发展专项资金中列支。

第十条  申请从事科技计划项目监理的机构应当具备下列条件：

（一）具有独立法人资格的单位或通过业务主管部门登记的社会团体；

（二）有固定的经营场所，并具备与开展科技计划项目监理业务相适应的办公自动化、信息处理、通讯条件，具有一定的科技信息资源、市场信息渠道；

（三）具有规范的监理制度和标准，有较丰富的科技咨询、科技评估经验和良好社会信誉，近三年内没有不良行为记录；

（四）具有专业化的人才队伍，业务结构应当包括科技管理、财务等方面；

（五）内部管理规范，建立了完善的纪律监督管理体制；

（六）建立了覆盖东莞市科技计划各个领域的技术及财务、管理等咨询评估专家资源数据库；

（七）与被监理对象无利益关系。

第十一条  监理人员应当具备下列条件：

（一）具有大专以上学历；

（二）熟悉国家、省及我市的相关科技政策和科技项目管理流程；

（三）具有一定的科技项目管理知识，及与监理业务相适应的知识水平和业务能力；

（四）诚信、公正、品行端正，近三年内没有不良信用记录。

第十二条  采取政府采购方式的，由资源配置与监督诚信科与中标的监理机构签订监理委托总合同，明确纳入监理的具体专项、监理费用标准、支付方式等内容；各主管科室在专项下达立项通知后，与监理机构签订具体专项的监理委托合同，明确纳入监理的项目数、监理年限、监理内容、监理委托费等。

采取直接委托方式的，由主管科室直接与监理机构签订监理合同。

第四章 项目实施监理

第十三条  监理的主要内容：

- （一）任务书（合同书）签订监理。项目下达立项通知后，监理机构协助主管科室做好项目任务书（合同书）的审核及签订工作。根据工作需要，监理机构可协助主管科室组织召开项目任务书（合同书）签订说明会，阐明项目实施、财务管理和日常监理的相关注意事项和要求。

- 半年度/年度检查。监理机构依据任务书（合同书），对项目实施的节点开展半年度/年度检查，跟踪各项任务指标的完成情况、经费到位情况和使用情况等。监理机构应指导项目承担单位做好专账管理，专款专用。在每一个检查节点后的20个工作日内形成检查报告报主管科室，并抄送资源配置与监督诚信科。主管科室应20个工作日内在市科技业务管理系统中确认检查报告。

- 中期评估。监理机构依据项目任务书（合同书），对项目实施中期或周期的指标完成情况开展中期评估，并可根据需要组织专家、邀请主管科室和主管部门进行现场考察，评估各项指标的完成情况、项目管理情况及财务管理情况等。评估结果一般分为通过、限期整改、不通过。监理单位应在中期评估监理后的20个工作日内形成报告报主管科室，并抄送资源配置与监督诚信科。主管科室应20个工作日内在市科技业务管理系统中确认中期评估报告。

（四）项目变更监理。对项目实施过程中发生的目标调整、内容更改、技术路线调整、项目负责人变化、不可抗力等影响项目的重要情况，进行调查了解，提出处理建议，并协助办理相关事项。

（五）文档管理。对项目监理中产生的各类文档和信息进行项目信息的集成管理。

（六）服务及保密。为项目承担单位提供全面的项目实施和管理咨询服务，保守与项目有关的商业秘密和技术秘密等。

（七）其他需要监理的事项。

第十四条  项目监理方式。

监理分现场监理和书面监理。现场监理是指监理单位对项目承担单位报送的监理材料进行审核，并对项目实施情况进行实地考察和评审，提出监理意见；书面监理是指监理单位对项目承担单位报送的监理材料进行审核，提出监理意见。监理机构根据主管科室的要求，针对不同的项目，可实行现场监理或书面监理。

第十五条  监理机构开展监理后，应提出监理建议。监理建议有：继续执行、调整执行和终止执行三种类型。

凡按计划履行任务书（合同书），项目进展顺利的，可出具“建议继续执行”的监理意见；凡不能继续按原计划履行任务书（合同书），需要调整任务书目标且调整后可能实现的，可出具“建议调整执行”的监理意见；凡已无法履行任务书或在项目实施中有严重的违约、违规、违纪、违法、违背科研诚信或伦理行为的，可出具“建议终止执行”的监理意见。

第十六条  科技计划项目监理实行重大事项报告制。主管科室需在监理单位提交半年度/年度/中期评估报告后，向分管领导汇报相关专项的监理整体情况。如项目实施出现重大异常，应及时报局长办公会审议。

第五章  项目问题整改

- 第十七条  对于半年报/年报中监理机构发现的问题，监理机构提出具体整改建议。主管科室根据监理单位的建议出具具体的整改措施，并督促项目承担单位及时整改到位。监理机构应协助主管科室、项目承担单位及时做好整改工作，并于下一个监理调查时间节点核实问题整改完成情况。

第十八条  对于中期评估结论为限期整改的项目，主管科室应20个工作日内下达整改通知，通知项目承担单位进行整改。监理机构应协助主管科室、项目承担单位及时做好整改工作，整改期原则上不超过6个月。逾期未提交整改情况报告的，或经主管科室评估后认为整改无效的，视情况终止项目实施。

第十九条  对于中期评估结论为不通过的项目，监理机构应督促项目承担单位提交终止结题申请，协助主管科室做好项目终止结题工作。

- 第六章  项目验收监理

第二十条  对于临近合同期末的科技项目，监理机构应及时提醒项目承担单位申请项目验收，指导项目承担单位填写项目验收申请书和提供项目验收相关佐证材料。同时，监理机构应协助主管科室审核验收资料及协助组织结题验收相关工作。

第二十一条  监理机构根据各专项的监理服务委托合同书，在完成所有约定的监理工作后须形成专项监理报告报主管科室审核。报告内容应包括该专项监理工作开展情况、项目结题验收情况、整体绩效完成情况等。

第二十二条  主管科室对所负责专项的监理工作进行验收，并根据监理委托合同约定拨付监理委托费。

第七章  监督管理

第二十三条  监理机构应遵守有关法律法规，坚持诚信、中立的立场，廉洁自律。若有下列行为之一的，由市科技局根据情况作出终止监理委托、追缴监理经费等处理，情节严重的交由相关部门处理，并追究其相应的责任。

（一）未经市科技局许可擅自转让监理业务；

（二）无理由不履行或不完全履行监理合同；

（三）监理人员在被监理项目承担单位兼职，或与项目承担单位及人员有利益关系而未进行回避；

（四）索取和收受贿赂；

（五）未经允许，擅自公开和泄露有关项目的商业秘密和技术秘密等；

（六）因工作失误造成重大损失；

（七）在项目监理过程中出现其他影响公平、公正的行为。

第二十四条  监理人员必须遵守以下纪律：

（一）严格遵守国家有关法律法规，执行国家的有关政策，坚持独立、客观、公正和科学的原则；

（二）奉行求实、诚信、中立的立场，在监理过程中，不受其他任何单位和个人的干预和影响；

（三）不以主观好恶或个人偏见行事，不能因成见或偏见影响项目实施评估的客观性；

（四）廉洁自律，不得向项目承担单位索取任何形式的个人私利，不得故意刁难项目承担单位，或向项目承担单位提出不合理要求。

第二十五条  市科技局工作人员在监理过程中有下列行为之一的，根据情况相应给予纪律处分。

（一）干预正常的项目监理工作、造成不良后果；

（二）对监理工作的重大情况隐匿不报、严重失职；

（三）索取和收受贿赂；

（四）未经允许，擅自公开和泄露有关项目的商业秘密和技术秘密等；

（五）徇私舞弊、滥用职权或玩忽职守。

第二十六条  项目承担单位若有以下行为之一的，由市科技局向项目承担单位发出书面警告。对于警告后仍不配合监理机构开展监理工作的，市科技局将会同相关部门，视情节轻重采取停止拨款、终止项目、追回已拨款项、取消项目申报资格等处理措施。

（一）不配合项目监理工作；

（二）无故阻挠监理机构监理工作的正常开展；

（三）无正当理由拒绝或不按监理计划规定时间提交有关材料，不参加监理活动；

（四）不履行科技计划任务书（合同书）；

（五）严重弄虚作假，掩盖项目执行情况真相或提供虚假材料；

（六）截留、挤占、挪用专项经费，违反规定转拨、转移专项经费；

（七）实施过程中，项目承担单位或参与单位存在与项目关联的科研诚信或伦理问题，或项目组成员存在科研诚信或伦理问题。

第八章  附  则

第二十七条  本规程由市科学技术局负责解释。

第二十八条  本规程自发布之日起实施。